## WBS
프로젝트 명 | 인스타그램 클론 코딩(임시)
시작일 | 45915
종료일 | 45919
작성자 | 조성민, 조재호, 진현수, 하지현, 황정호
작성일 | 45914
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 역할 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | M | 1M
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[9 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D
1. 기획
| 1.1 사전조사 |  |  |  | 100% | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 1899-12-31
|  | 1.1.1 주제 선정 | 완료 | 박고은, 배성민, 이예원, 정우진, 한소혜 | 100% | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1899-12-31
|  | 1.1.2 프로젝트 기획서 작성 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1899-12-31
| 1.2 요구사항 명세서 작성 |  | 완료 |  | 100% | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1900-01-03
|  | 5.1.1. 1차 요구사항 명세서 작성 | 완료 | 이예원, 장민석, 정우진 | 100% | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1900-01-02
|  | 5.1.2. 2차 요구사항 명세서 작성 | 완료 | 이예원, 장민석 | 1 | 45911 | 45911 | 1
2. 모델링
| 2.1 개념/논리 모델링 |  |  |  | 1 | 45292 | 45299 | 8
|  | 2.1.1 1차 ERD 작성 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1900-01-02
|  | 2.1.2 2차 ERD 작성 | 완료 | 박고은, 배성민, 한소혜 | 1 | 45293 | 45295 | 3
|  | 2.1.3 1차 Barker 표기법 작성 | 완료 | 박고은, 배성민, 정우진, 한소혜 | 1 | 45295 | 45295 | 1
|  | 2.1.4 2차 Barker 표기법 작성 | 완료 | 배성민, 박고은 | 1 | 45296 | 45299 | 4
| 2.2 물리 모델링 |  |  |  | 1 | 45296 | 45299 | 4
|  | 2.2.1 테이블 생성 | 완료 | 박고은, 배성민, 이예원, 한소혜 | 1 | 45296 | 45299 | 1
|  | 2.2.2 제약조건 추가 | 완료 | 박고은, 배성민, 이예원, 한소혜 | 1 | 45296 | 45299 | 1
3. 개발
| 3.1 DB 서버 구축 |  |  |  | 1 | 45296 | 45297 | 2
|  | 3.1.1 네트워크 설정 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-11 | 45296 | 1
|  | 3.1.2 master/slave 서버 구축 | 완료 | 장민석 | 1 | 45296 | 45297 | 2
4. 테스트
| 4.1 테스트케이스 작성 |  |  |  | 1 | 45294 | 45297 | 4
|  | 4.1.1 1차 테스트케이스 작성 | 완료 | 전체 | 1 | 45914 | 45914 | 1
|  | 4.1.2 2차 테스트케이스 작성 | 완료 | 전체 | 1 | 45295 | 45295 | 1
|  | 4.1.3 3차 테스트케이스 작성 | 완료 | 전체 | 1 | 45296 | 45297 | 2
| 4.2 테스트 데이터 |  |  |  | 1 | 45297 | 45299 | 4
|  | 4.2.1 테스트 데이터 입력 | 완료 | 전체 | 1 | 45296 | 45299 | 4
|  | 4.2.2 회원 테스트 | 완료 | 전체 | 1 | 45296 | 45299 | 4
|  | 4.2.3 이벤트 테스트 | 완료 | 전체 | 1 | 45296 | 45299 | 4
|  | 4.2.4 결제 테스트 | 완료 | 전체 | 1 | 45296 | 45299 | 4
|  | 4.2.5 초대장템플릿 테스트 | 완료 | 전체 | 1 | 45296 | 45299 | 4
|  | 4.2.6 선물 테스트 | 완료 | 전체 | 1 | 45296 | 45299 | 4
|  | 4.2.7 게스트 명단 테스트 | 완료 | 전체 | 1 | 45296 | 45299 | 4
|  | 4.2.8 게시글 테스트 | 완료 | 전체 | 1 | 45296 | 45299 | 4
| 4.3 검증 |  |  |  | 1 | 2024-01-05 | 45300 | 5
|  | 4.3.1 검증하기 | 완료 | 전체 | 1 | 45296 | 45300 | 5
5. 문서화
| 5.1 WBS 작성 |  |  |  | 1 | 45294 | 45299 | 5
|  | 5.1.1. 1차 WBS 작성 | 완료 | 조재호 | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 1900-01-02
|  | 5.1.2. WBS 검토 | 완료 | 전체 | 1 | 45297 | 45299 | 2
| 5.2 Github |  |  |  | 1 | 45296 | 45300 | 5
|  | 5.2.1 Readme 작성 | 완료 | 배성민, 장민석, 한소혜 | 1 | 45296 | 45300 | 5 | bar: 1W 2D to 2W 8D; 2W 14D to 5W 29D

## 요구사항 명세서
프로젝트 명 | 인스타그램 클론 코딩(임시)
시작일 | 45915
종료일 | 45919
작성자 | 조성민, 조재호, 진현수, 하지현, 황정호
작성일 | 45911
요구사항-ID | 요구사항명 |  | 요구사항 내용 | 테이블명 | 컬럼명 | 사용자 | 중요도 (상/중/하) | 난이도 (상/중/하) | 담당자 | 진행사항
| 대분류 | 소분류
REQ-0001 | 회원 | 회원가입 | 이메일 형식의 회원ID, 비밀번호, 이름, 전화번호, 닉네임을 작성하여 가입한다. | 회원 | 아이디, 비밀번호, 이름, 전화번호, 닉네임 | 일반회원 / 관리자 | 상 | 하
REQ-0002 |  | 회원 탈퇴 | 회원탈퇴를 하여 탈퇴일자에 현재일자를 입력한다. | 회원 | 탈퇴 일자 | 일반회원 / 관리자 | 상 | 하
REQ-0003 |  | 회원정보 수정 | 전화번호, 비밀번호, 이름, 닉네임을 수정한다. | 회원 | 비밀번호, 전화번호, 이름, 닉네임 | 일반회원 / 관리자 | 중 | 하
REQ-0004 |  | ID 찾기 | 전화번호를 통해 회원의 id를 찾는다 | 회원 | 아이디, 전화번호 | 일반회원 / 관리자 | 중 | 하
REQ-0005 |  | 비밀번호 찾기 | 비밀번호를 회원ID와 전화번호를 통해 찾는다. | 회원 | 아이디, 전화번호, 비밀번호 | 일반회원 / 관리자 | 중 | 하
REQ-0006 |  | 회원별 게시글 조회 | 회원별 작성 게시글을 조회한다 | 회원, 게시글 | 아이디, 게시글(모두) | 일반회원 / 관리자 | 하 | 중
REQ-0007 |  | 회원별 이벤트 댓글 조회 | 회원별 작성 이벤트댓글을 조회한다. | 회원, 댓글 | 아이디, 댓글(모두) | 일반회원 / 관리자 | 하 | 중
REQ-0008 | 게시물 | 게시물 작성 | 게시물을 작성 / 프로필 사진, 소개글, 최대 5장의 이미지 | 게시물, 이미지, 회원 | 게시물 아이디, 제목, 내용, 해시태그, 이미지, 작성시간 | 일반회원 / 관리자
REQ-0009 |  | 게시물 수정 | 게시물 수정 기능 | 게시물, 이미지, 회원 | 게시물 아이디, 제목, 내용, 해시태그, 이미지 | 일반회원 / 관리자
REQ-0010 |  | 게시물 삭제 | 게시물 삭제 기능 | 게시물, 이미지, 회원 | 게시물 아이디, 게시물 삭제여부 | 일반회원 / 관리자
REQ-0011 |  | 게시물 목록 | 게시물 목록 기능 | 게시물, 이미지, 회원 | 게시물 아이디, 게시물 제목, 작성자 아이디 | 일반회원 / 관리자
REQ-0012 |  | 게시물 목록 정렬 | 게시물을 시간에 따른 오름차순, 내림차순 정렬 | 게시물, 이미지, 회원 | 게시물 아이디, 게시물 제목 | 일반회원 / 관리자
REQ-0013 |  | 게시물 목록 필터 | 게시물을 해시태그, 닉네임, 팔로우 여부에 따른 필터 | 게시물, 이미지, 회원 | 게시물 아이디, 제목, 해시태그 | 일반회원 / 관리자
REQ-0014 |  | 게시물 검색 | 해시태그, 닉네임에 따른 게시물 검색 | 게시물, 이미지, 회원 | 게시물 아이디, 제목, 해시태그 | 일반회원 / 관리자
REQ-0015 |  | 게시물 상세 페이지 | 게시믈 선택 시 게시물의 상세 페이지로 이동 | 게시물, 이미지, 회원 | 게시물 아이디, 제목, 내용, 해시태그, 이미지 | 일반회원 / 관리자
REQ-0016 | 댓글 | 댓글 작성 | 게시물 내 상세페이지에서 해당 게시물에 대한 댓글 작성 기능 | 댓글,, 게시물 | 댓글 아이디, 작성자 아이디, 댓글 내용, 작성시간, 게시물 아이디 | 일반회원 / 관리자
REQ-0017 |  | 댓글 수정 | 자신이 작성 한 댓글에 대하여 수정 | 댓글,, 게시물 | 댓글 아이디, 작성자 아이디, 댓글 내용, 작성시간, 게시물 아이디 | 일반회원 / 관리자
REQ-0018 |  | 댓글 삭제 | 자신이 작성 한 댓글에 대하여 삭제 | 댓글,, 게시물 | 댓글 아이디, 삭제 여부 | 일반회원 / 관리자
REQ-0019 |  | 댓글 좋아요 | 각 댓글에 좋아요 버튼 활성화 / 활성화시 카운트 + / 비 활성화시 카운트 - | 댓글,, 게시물 | 댓글 아이디, 좋아요 여부 | 일반회원 / 관리자
REQ-0020 | AI | 해시태그 추천 | 게시물 작성 중 이미지 등록 시 해시태그 자동 추천 | 게시물 |  | 일반회원 / 관리자
REQ-0021 | 기타 | UI | 유저 친화적 인터페이스 |  |  | 일반회원 / 관리자
REQ-0022 |  | 보안 | 토큰, 비밀번호 |  |  | 일반회원 / 관리자
REQ-0023 | 추가사항 (차후 여유가 있으면 구현) | 대 댓글 기능 | 댓글에 대한 대댓글 기능 입력 하면 멋지겠다
REQ-0024 |  | 실시간 알람기능 | 실시간 알람 기능이 되면 멋질듯

## 테스트 케이스
프로젝트 명 | 인스타그램 클론 코딩(임시)
시작일 | 45915
종료일 | 45919
작성자 | 조성민, 조재호, 진현수, 하지현, 황정호
작성일 | 45914
테스트케이스 ID | 대분류 | 소분류 | 구분 | 실행 순서 | 실행 내용 | 쿼리문 | Pass Result | P/T | 상세 결과 | 비고
TEST-001 | 회원 | 회원가입 | CRUD | 1 | 회원 테이블에 회원정보 INSERT | INSERT INTO user ( user_id, user_pw, user_name ,user_phone, user_nickname ) VALUES ( 'newid@gmail.com', 'pw1234', '김마리' ,'010-1223-5668', '김말이' ); | 회원 테이블에 회원정보 INSERT 완료 | Pass | 240109 9:20:19 44 Query INSERT INTO user ( user_id, user_pw, user_name ,user_phone, user_nickname ) VALUES ( 'newid@gmail.com', 'pw1234', '김마리' ,'010-1223-5668', '김말이' )
TEST-002 |  | 비밀번호 찾기 | CRUD | 2 | 회원 테이블의 회원ID와 전화번호로 비밀번호 SELECT | SELECT user_pw FROM USER WHERE user_id = "hiSohye00@gmail.com" AND user_phone = "010-1234-5768"; | 회원ID와 전화번호로 비밀번호 SELECT 완료 | Pass | 240108 18:22:54 66 Query SELECT user_pw FROM user WHERE user_id = "hiSohye00@gmail.com" AND user_phone = "010-1234-5768"
TEST-003 |  | 회원정보 수정 | CRUD | 2 | 회원 테이블의 회원정보 UPDATE | UPDATE user SET user_nickname = "천방지축어리둥절빙글빙글", user_phone = '010-3311-3311' WHERE user_id = 'hiYewon00@gmail.com'; | 회원정보 UPDATE 완료 | Pass | 240108 18:26:45 66 Query UPDATE user SET user_nickname = "천방지축어리둥절빙글빙글", user_phone = '010-3311-3311' WHERE user_id = 'hiYewon00@gmail.com'
TEST-004 |  | 회원 탈퇴 | CRUD | 2 | 회원 테이블의 탈퇴일자, 회원상태 UPDATE | UPDATE user SET user_withdraw = NOW() , user_status = "탈퇴" WHERE user_id = 'hiYewon00@gmail.com'; | 회원의 탈퇴일자와 회원상태 UPDATE 완료 | Pass | 240108 18:53:29 66 Query UPDATE user SET user_withdraw = NOW() , user_status = "탈퇴" WHERE user_id = 'hiYewon00@gmail.com'
TEST-005 |  | 회원등급 반영 | SUBQUERY | 2 | 회원 테이블의 누적결제금액과 회원등급 테이블의 금액기준을 비교하여 회원 테이블의 등급이름 UPDATE | UPDATE user SET grade_name = (SELECT grade_name FROM grade WHERE grade_standard <= (SELECT total_price FROM user WHERE user_id = 'hiSohye00@gmail.com') ORDER BY grade_standard DESC LIMIT 1) WHERE user_id = 'hiSohye00@gmail.com'; | 회원의 누적결제금액에 맞는 등급이름 UPDATE 완료 | Pass | 240108 20:16:13 79 Query UPDATE user SET grade_name = (SELECT grade_name FROM grade WHERE grade_standard <= (SELECT total_price FROM user WHERE user_id = 'hiSohye00@gmail.com') ORDER BY grade_standard DESC LIMIT 1) WHERE user_id = 'hiSohye00@gmail.com'
TEST-006 |  | 초대 내역 확인 | CRUD | 2 | 회원별초대내역 테이블의 회원ID와 초대구분으로 이벤트ID SELECT | -- 초대 받았을 경우 SELECT event_id FROM user_invite WHERE user_id = 'hiYewon00@gmail.com' AND is_invited = 1; -- 초대 했을 경우 SELECT event_id FROM user_invite WHERE user_id = 'hiYewon00@gmail.com' AND is_invited = 0; | 회원ID와 초대구분으로 이벤트ID SELECT 완료 | Pass | 240108 19:16:06 73 Query SELECT event_id FROM user_invite WHERE user_id = 'hiYewon00@gmail.com' AND is_invited = 1
TEST-007 |  | 회원 상태 관리 | CRUD | 2 | 회원 테이블의 회원상태 UPDATE | UPDATE user SET user_status = "계정 정지" WHERE user_id = 'wj12345@naver.com'; | 회원 테이블의 회원상태 UPDATE 완료 | Pass | 240108 18:39:15 73 Query UPDATE user SET user_status = "계정 정지" WHERE user_id = 'wj12345@naver.com'
TEST-008 |  | 회원ID 검색 | CRUD | 1899-12-31 | 회원 테이블의 닉네임으로 회원ID SELECT | SELECT user_id FROM user WHERE user_nickname = '소소혜'; | 닉네임으로 회원ID SELECT 완료 | Pass | 240108 18:44:48 71 Query SELECT user_id FROM user WHERE user_nickname = '소소혜'
TEST-009 |  | 닉네임 검색 | CRUD | 1899-12-31 | 회원 테이블의 회원ID로 닉네임 SELECT | SELECT user_nickname FROM user WHERE user_id = 'admin123@gmail.com'; | 회원ID로 닉네임 SELECT 완료 | Pass | 240108 18:43:52 71 Query SELECT user_nickname FROM user WHERE user_id = 'admin123@gmail.com'
TEST-010 | 이벤트 | 이벤트 초대 | TRANSACTION | 1 | 이벤트 테이블에 이벤트정보 INSERT, 게스트명단 테이블에 게스트명단정보 INSERT | START TRANSACTION; INSERT INTO event (event_title,event_date,event_place,dress_code,event_contents,event_category_id,user_id,invitation_template_id) VALUES ('내 생일 파티~','2024-01-05','서울시 동작구 SFC빌딩 2층','분홍색' ,'장민석의 생일 파티에 초대합니다~ ',1,'ms1011@naver.com',4); INSERT INTO guest_list (guest_email, guest_phone, event_id, is_send) VALUES('every@gmail.com', '010-1111-1138', 4, 1); INSERT INTO guest_list (guest_phone, event_id, is_send) VALUES('010-7527-7114', 4, 1); INSERT INTO guest_list (guest_email, guest_phone, event_id, is_send) VALUES('two@gmail.com', '010-1111-1111', 4, 1); COMMIT; | 이벤트 테이블에 이벤트정보 INSERT, 게스트명단 테이블에 게스트명단정보 INSERT 완료 | Pass | 240109 9:08:48 41 Query START TRANSACTION 41 Query INSERT INTO event (event_title,event_date,event_place,dress_code,event_contents,event_category_id,user_id,invitation_template_id) VALUES ('내 생일 파티~','2024-01-05','서울시 동작구 SFC빌딩 2층','분홍색' ,'장민석의 생일 파티에 초대합니다~ ',1,'ms1011@naver.com',4) 41 Query INSERT INTO guest_list (guest_email, guest_phone, event_id, is_send) VALUES('every@gmail.com', '010-1111-1138', 12, 1) 41 Query INSERT INTO guest_list (guest_phone, event_id, is_send) VALUES('010-7527-7114', 12, 1) 41 Query INSERT INTO guest_list (guest_email, guest_phone, event_id, is_send) VALUES('two@gmail.com', '010-1111-1111', 12, 1) 41 Query COMMIT | 이벤트 발생 시 이벤트 정보와 게스트명단 정보 TRANSACTION으로 데이터넣기
TEST-011 |  | 이벤트 삭제 | CRUD | 2 | 이벤트 테이블의 이벤트삭제여부 삭제상태로 UPDATE | UPDATE event SET event_delete = 1 WHERE event_id = 1; | 이벤트삭제여부 삭제상태로 UPDATE 완료 | Pass | 240108 18:31:31 71 Query UPDATE event SET event_delete = 1 WHERE event_id = 1
TEST-012 |  | 이벤트 공개 | CRUD | 2 | 이벤트 테이블의 이벤트공개여부 공개상태로 UPDATE | UPDATE event SET is_public = 0 WHERE event_id = 1; | 이벤트공개여부 공개상태로 UPDATE 완료 | Pass | 240108 18:46:38 71 Query UPDATE event SET is_public = 0 WHERE event_id = 1
TEST-013 |  | 이벤트 비공개 | CRUD | 2 | 이벤트 테이블의 이벤트공개여부 비공개상태로 UPDATE | UPDATE event SET is_public = 1 WHERE event_id = 1; | 이벤트공개여부 비공개상태로 UPDATE 완료 | Pass | 240108 18:46:16 71 Query UPDATE event SET is_public = 1 WHERE event_id = 1
TEST-014 |  | 이벤트 RSVP | CRUD | 2 | 이벤트 테이블의 참석여부 참석상태로 UPDATE | UPDATE guest_list SET is_attend = 1 WHERE guest_email = 'hiSohye00@gmail.com' AND event_id = 1; | 참석여부 참석상태로 UPDATE | Pass | 240109 9:14:12 41 Query UPDATE guest_list SET is_attend = 1 WHERE guest_email = 'hiSohye00@gmail.com' AND event_id = 1
TEST-015 |  | 이벤트 발송 | CRUD | 2 | 게스트명단 테이블의 이벤트발송성공여부 UPDATE | UPDATE guest_list SET is_send = 1 WHERE guest_email = 'hiSohye00@gmail.com' AND event_id = 1; | 게스트명단 테이블의 이벤트발송성공여부 TRUE로 UPDATE 완료 | Pass | 240109 9:16:48 41 Query UPDATE guest_list SET is_send = 1 WHERE guest_email = 'hiSohye00@gmail.com' AND event_id = 1
TEST-016 |  | 이벤트 좋아요 | TRIGGER | 2 | 트리거를 생성하여 이벤트좋아요관리 테이블이 INSERT되면 생성된 행의 이벤트ID로 이벤트 테이블의 좋아요수 UPDATE | DELIMITER // CREATE OR REPLACE TRIGGER event_like_plus AFTER INSERT ON event_like FOR EACH ROW BEGIN UPDATE event SET event_like_cnt = event_like_cnt + 1 WHERE event_id = NEW.event_id; END// DELIMITER ; -- insert 실행 INSERT INTO event_like ( event_id, user_id ) VALUES ( 8, 'asd1234@gmail.com' ); | 이벤트 테이블의 좋아요수 UPDATE 완료 | Pass | 240109 10:16:43 42 Query CREATE OR REPLACE TRIGGER event_like_plus AFTER INSERT ON event_like FOR EACH ROW BEGIN UPDATE event SET event_like_cnt = event_like_cnt + 1 WHERE event_id = NEW.event_id; END 42 Query -- insert 실행 INSERT INTO event_like ( event_id, user_id ) VALUES ( 8, 'asd1234@gmail.com' ) | 좋아요 이벤트 발생시 좋아요 수의 변동을 표현하기위해 TRIGGER
TEST-017 |  | 이벤트 좋아요 취소 | TRIGGER | 3 | 트리거를 생성하여 이벤트좋아요관리 테이블이 DELETE되면 생성된 행의 이벤트ID로 이벤트 테이블의 좋아요수 UPDATE | DELIMITER // CREATE OR REPLACE TRIGGER event_like_minus AFTER DELETE ON event_like FOR EACH ROW BEGIN UPDATE event SET event_like_cnt = event_like_cnt - 1 WHERE event_id = OLD.event_id; END// DELIMITER ; -- delete 실행 DELETE FROM event_like WHERE event_id = 8 AND user_id = 'asd1234@gmail.com'; | 취소한 이벤트의 좋아요수 UPDATE 완료 | Pass | 240108 19:23:03 66 Query CREATE OR REPLACE TRIGGER event_like_minus AFTER DELETE ON event_like FOR EACH ROW BEGIN UPDATE event SET event_like_cnt = event_like_cnt - 1 WHERE event_id = OLD.event_id; END | 좋아요 이벤트 발생시 좋아요 수의 변동을 표현하기위해 TRIGGER
TEST-018 |  | 이벤트 댓글 작성 | CRUD | 2 | 이벤트댓글 테이블에 댓글내용 INSERT | INSERT INTO comment ( comment_contents,event_id, user_id,image_id ) VALUES ( '설날에 오랜만에 가족들을 볼수 있어서 좋았어요.',1 ,'wj8300@gmail.com',4 ); | 이벤트댓글 테이블에 댓글내용 INSERT 완료 | Pass | 240108 19:14:57 71 Query INSERT INTO comment ( comment_contents,event_id, user_id,image_id ) VALUES ( '설날에 오랜만에 가족들을 볼수 있어서 좋았어요.',1 ,'wj8300@gmail.com',4 )
TEST-019 |  | 이벤트 댓글 수정 | CRUD | 3 | 이벤트댓글 테이블의 댓글내용 UPDATE | UPDATE comment SET comment_contents='설날에 오랜만에 가족들을 볼수 있어서 좋았어요. 그래도 한살 더먹는건 슬프네요 ㅠ_ㅠ' WHERE comment_id=5; | 이벤트댓글 테이블의 댓글내용 UPDATE 완료 | Pass | 240108 18:40:51 74 Query UPDATE comment SET comment_contents='설날에 오랜만에 가족들을 볼수 있어서 좋았어요. 그래도 한살 더먹는건 슬프네요 ㅠ_ㅠ' WHERE comment_id=5
TEST-020 |  | 이벤트 댓글 삭제 | CRUD | 3 | 이벤트댓글 테이블의 댓글삭제여부 삭제상태로 UPDATE | UPDATE comment SET comment_delete = 1 WHERE comment_id = 5; | 댓글삭제여부 삭제상태로 UPDATE 완료 | Pass | 240108 18:44:27 74 Query UPDATE comment SET comment_delete = 1 WHERE comment_id = 5
TEST-021 |  | 이벤트 좋아요 추천순 | CRUD | 1 | 이벤트 테이블에서 SELECT한 이벤트정보를 좋아요수로 내림차순 정렬 | SELECT event_id, event_like_cnt FROM event ORDER BY event_like_cnt DESC; | 이벤트정보를 좋아요수로 내림차순 정렬 완료 | Pass | 240109 9:34:10 42 Query SELECT event_id, event_like_cnt FROM event ORDER BY event_like_cnt DESC
TEST-022 |  | 회원별 작성 이벤트 댓글 조회 | VIEW | 1 | 회원, 이벤트댓글 테이블 JOIN 후, 이벤트댓글 작성자의 닉네임과 댓글내용, 댓글작성시간 VIEW 생성 | CREATE VIEW user_comment AS SELECT a.user_nickname , b.comment_contents , b.comment_time FROM user a JOIN comment b ON a.user_id = b.user_id; | 이벤트댓글 작성자의 닉네임과 댓글내용, 댓글작성시간 VIEW 생성 후, 확인 완료 | Pass | 240108 18:49:30 73 Query CREATE VIEW user_comment AS SELECT a.user_nickname , b.comment_contents , b.comment_time FROM user a JOIN comment b ON a.user_id = b.user_id | 조회가 자주 되어 VIEW 생성
TEST-023 |  | 이벤트 주최 회원 닉네임 확인 | VIEW | 1 | 이벤트, 회원 테이블 JOIN 후, 이벤트제목, 회원닉네임으로 VIEW 생성 | CREATE VIEW event_user AS SELECT event_title AS '이벤트 제목' , user_nickname AS '회원 닉네임' FROM event AS a JOIN user AS b ON a.user_id = b.user_id; | 이벤트제목, 회원닉네임으로 VIEW 생성 후, 확인 완료 | Pass | 240108 18:54:53 73 Query CREATE VIEW event_user AS SELECT event_title AS '이벤트 제목' , user_nickname AS '회원 닉네임' FROM event AS a JOIN user AS b ON a.user_id = b.user_id | 조회가 자주 되어 VIEW 생성
TEST-024 |  | 이벤트카테고리별 이벤트 목록 확인 | JOIN | 1899-12-31 | 이벤트, 이벤트카테고리 테이블 JOIN 후, 이벤트정보와 카테고리명 SELECT | SELECT a.event_title AS '이벤트 제목' , a.event_date AS '이벤트 시간' , a.event_place AS '이벤트 장소' , b.event_category_type AS '이벤트 카테고리' FROM event a JOIN event_category b ON a.event_category_id = b.event_category_id WHERE event_category_type = '크리스마스'; | 이벤트정보와 카테고리명 SELECT 완료 | Pass | 240108 18:58:58 71 Query SELECT a.event_title AS '이벤트 제목' , a.event_date AS '이벤트 시간' , a.event_place AS '이벤트 장소' , b.event_category_type AS '이벤트 카테고리' FROM event a JOIN event_category b ON a.event_category_id = b.event_category_id WHERE event_category_type = '크리스마스' | 두 테이블의 값을 쓰기위해 JOIN
TEST-025 | 결제 | 결제하기 | CRUD | 1 | 결제 테이블에 결제정보 INSERT | INSERT INTO payment ( payment_id, payment_date , payment_amount, payment_method , user_id ) VALUES ( NULL, NOW() , 5000, '카드' , 'hiSohye00@gmail.com' ); | 결제 테이블에 결제정보 INSERT 완료 | Pass | 240108 19:21:14 66 Statistics 74 Query INSERT INTO payment ( payment_id, payment_date , payment_amount, payment_method , user_id ) VALUES ( NULL, NOW() , 5000, '카드' , 'hiSohye00@gmail.com' )
TEST-026 |  | 결제내역 확인 | CRUD | 1 | 한 회원에 대한 결제 테이블의 결제정보 SELECT | SELECT * FROM payment WHERE user_id = 'hiSohye00@gmail.com'; | 한 회원에 대한 결제 테이블의 결제정보 SELECT 완료 | Pass | 240108 19:22:38 74 Query SELECT * FROM payment WHERE user_id = 'hiSohye00@gmail.com'
TEST-027 | 환불 | 환불 신청 | CRUD | 1 | 환불 테이블에 환불정보 INSERT | INSERT INTO refund ( payment_id ) VALUES ( 9 ); | 환불 테이블에 환불정보 INSERT 완료 | Pass | 240108 19:24:15 74 Query INSERT INTO refund ( payment_id ) VALUES ( 9 )
TEST-028 |  | 환불 완료 | CRUD | 2 | 환불 테이블에 환불상태, 환불완료날짜 UPDATE | UPDATE refund SET refund_state = '완료' , refund_complete_date = NOW() WHERE refund_id = 1; | 환불 테이블에 환불상태, 환불완료날짜 UPDATE 완료 | Pass | 240108 19:03:53 71 Query UPDATE refund SET refund_state = '완료' , refund_complete_date = NOW() WHERE refund_id = 1
TEST-029 |  | 환불내역 확인 | SUBQUERY | 1 | 한 회원에 대한 환불 테이블의 환불정보 SELECT | SELECT * FROM refund WHERE payment_id = (SELECT payment_id FROM payment WHERE user_id = 'wj8300@gmail.com'); | 한 회원에 대한 환불 테이블의 환불정보 SELECT 완료 | Pass | 240105 20:27:39 66 Statistics 67 Query SELECT * FROM refund WHERE payment_id = (SELECT payment_id FROM payment WHERE user_id = 'wj8300@gmail.com')
TEST-030 |  | 초대장템플릿별 환불내역 확인 | VIEW | 1 | 환불, 결제, 회원, 초대장결제, 초대장템플릿 테이블 JOIN 후, 환불 신청된 초대장템플릿이름, 회원이메일, 초대장가격, 환불상태 VIEW 생성 | CREATE VIEW template_refund AS SELECT e.invitation_template_name AS '초대장템플릿이름' , c.user_id AS '회원 이메일' , e.invitation_price AS '초대장 가격' , a.refund_state AS '환불상태' FROM refund a JOIN payment b ON b.payment_id = a.payment_id JOIN user c ON c.user_id = b.user_id JOIN invitation_payment d ON d.payment_id = b.payment_id JOIN invitation_template e ON e.invitation_template_id = d.invitation_template_id; | 환불 신청된 초대장템플릿이름, 회원이메일, 초대장가격, 환불상태 VIEW 생성 후, 확인 완료 | Pass | 240108 18:35:34 70 Query CREATE VIEW template_refund AS SELECT e.invitation_template_name AS '초대장템플릿이름' , c.user_id AS '회원 이메일' , e.invitation_price AS '초대장 가격' , a.refund_state AS '환불상태' FROM refund a JOIN payment b ON b.payment_id = a.payment_id JOIN user c ON c.user_id = b.user_id JOIN invitation_payment d ON d.payment_id = b.payment_id JOIN invitation_template e ON e.invitation_template_id = d.invitation_template_id | JOIN 4개와 조회가 자주되는 내역 VIEW 생성
TEST-031 |  | 선물별 환불내역 확인 | VIEW | 1 | 환불, 결제, 회원, 선물결제, 선물 테이블의 JOIN 후, 환불 신청된 선물이름과 환불 신청한 회원ID, 환불금액 VIEW 생성 | CREATE VIEW present_refund AS SELECT e.present_name AS '선물이름' , c.user_id AS '회원 이메일' , b.payment_amount AS '결제 금액' , a.refund_state AS '환불상태' FROM refund a JOIN payment b ON b.payment_id = a.payment_id JOIN user c ON c.user_id = b.user_id JOIN present_payment d ON d.payment_id = b.payment_id JOIN present e ON e.present_id = d.present_id; | 환불 신청된 선물이름과 환불 신청한 회원ID, 환불금액 VIEW 생성 후, 확인 완료 | Pass | 240108 19:21:16 66 Statistics 70 Query CREATE VIEW present_refund AS SELECT e.present_name AS '선물이름' , c.user_id AS '회원 이메일' , b.payment_amount AS '결제 금액' , a.refund_state AS '환불상태' FROM refund a JOIN payment b ON b.payment_id = a.payment_id JOIN user c ON c.user_id = b.user_id JOIN present_payment d ON d.payment_id = b.payment_id JOIN present e ON e.present_id = d.present_id | JOIN 4개와 조회가 자주되는 내역 VIEW 생성
TEST-032 |  | 초대장템플릿 환불 | TRANSACTION | 1 | 환불 테이블 INSERT 후, 환불한 회원에 대한 회원의 누적결제금액 UPDATE, 변경된 누적결제금액에 따라 등급 UPDATE | DELIMITER // CREATE OR REPLACE TRIGGER refund_complete AFTER UPDATE ON refund FOR EACH ROW BEGIN UPDATE user SET total_price = total_price - ( SELECT payment_amount FROM payment a JOIN refund b ON (a.payment_id = b.payment_id) WHERE refund_state = '완료' AND refund_complete_date >= NOW() - INTERVAL 3 HOUR ) WHERE user_id = (SELECT user_id FROM payment a JOIN refund b ON (a.payment_id = b.payment_id) WHERE refund_state = '완료' AND refund_complete_date >= NOW() - INTERVAL 3 HOUR ); UPDATE user SET grade_name = (SELECT grade_name FROM grade WHERE grade_standard <= (SELECT a.total_price FROM user a JOIN payment b ON (a.user_id = b.user_id) JOIN refund c ON (b.payment_id = c.payment_id) WHERE c.refund_state = '완료' AND refund_complete_date >= NOW() - INTERVAL 3 HOUR ) ORDER BY grade_standard DESC LIMIT 1 ) WHERE user_id = ( SELECT a.user_id FROM user a JOIN payment b ON (a.user_id = b.user_id) JOIN refund c ON (b.payment_id = c.payment_id) WHERE c.refund_state = '완료' AND refund_complete_date >= NOW() - INTERVAL 3 HOUR ) ; END// DELIMITER ; | 변경된 누적결제금액에 따라 등급 UPDATE 완료 | Pass | 240109 11:04:49 31 Query CREATE DEFINER=`master`@`%` TRIGGER refund_complete AFTER UPDATE ON refund FOR EACH ROW BEGIN UPDATE user SET total_price = total_price - ( SELECT payment_amount FROM payment a JOIN refund b ON (a.payment_id = b.payment_id) WHERE refund_state = '완료' AND refund_complete_date >= NOW() - INTERVAL 3 HOUR ) WHERE user_id = (SELECT user_id FROM payment a JOIN refund b ON (a.payment_id = b.payment_id) WHERE refund_state = '완료' AND refund_complete_date >= NOW() - INTERVAL 3 HOUR ); UPDATE user SET grade_name = (SELECT grade_name FROM grade WHERE grade_standard <= (SELECT a.total_price FROM user a JOIN payment b ON (a.user_id = b.user_id) JOIN refund c ON (b.payment_id = c.payment_id) WHERE c.refund_state = '완료' AND refund_complete_date >= NOW() - INTERVAL 3 HOUR ) ORDER BY grade_standard DESC LIMIT 1 ) WHERE user_id = ( SELECT a.user_id FROM user a JOIN payment b ON (a.user_id = b.user_id) JOIN refund c ON (b.payment_id = c.payment_id) WHERE c.refund_state = '완료' AND refund_complete_date >= NOW() - INTERVAL 3 HOUR ) ; END 31 Query set autocommit=1 37 Query SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TRIGGERS WHERE TRIGGER_SCHEMA = 'vitedb' AND TRIGGER_NAME = 'refund_complete' | 환불 발생 시 누적금액 변동과 등급 변동을 나타내기위해 TRANSACTION
TEST-033 | 초대장템플릿 | 초대장템플릿 업로드 | CRUD | 1 | 초대장템플릿 테이블에 초대장템플릿정보 INSERT | INSERT INTO invitation_template ( invitation_template_id, invitation_template_name , invitation_font, invitation_price , image_id, invitation_like_cnt , template_delete ) VALUES ( NULL, '크리스마스' , '굴림체', 2000 , 1, 3 , FALSE ); | 초대장템플릿 테이블에 초대장템플릿정보 INSERT 완료 | Pass | 240108 14:47:36 109 Query INSERT INTO invitation_template (invitation_template_id,invitation_template_name,invitation_font,invitation_price,image_id,template_delete) VALUES (1,'산타와 크리스마스 트리','나눔고딕',2900,1,1)
TEST-034 |  | 초대장템플릿 수정 | CRUD | 2 | 초대장템플릿 테이블의 초대장템플릿정보 UPDATE | UPDATE invitation_template SET invitation_font = '돋움체' , invitation_template_name = '산타와 메리크리스마스' WHERE invitation_template_id = 2; | 초대장템플릿 테이블의 초대장템플릿정보 UPDATE 완료 | Pass | 240108 18:48:20 74 Query UPDATE invitation_template SET invitation_font = '돋움체' , invitation_template_name = '산타와 메리크리스마스' WHERE invitation_template_id = 2
TEST-035 |  | 초대장템플릿 삭제 | CRUD | 2 | 초대장템플릿 테이블의 템플릿삭제여부 삭제상태로 UPDATE | UPDATE invitation_template SET template_delete = 1 WHERE invitation_template_id = 13; | 초대장템플릿 테이블의 템플릿삭제여부 삭제상태로 UPDATE 완료 | Pass | 240108 18:51:31 74 Query UPDATE invitation_template SET template_delete = 1 WHERE invitation_template_id = 13
TEST-036 |  | 초대장템플릿 목록 확인 | CRUD | 1 | 초대장템플릿 테이블의 초대장템플릿정보 SELECT | SELECT * FROM invitation_template; | 초대장템플릿 테이블의 초대장템플릿정보 SELECT 완료 | Pass | 240108 18:51:33 74 Query SELECT * FROM invitation_template
TEST-037 |  | 초대장템플릿 좋아요 | TRIGGER | 2 | 트리거를 생성하여 초대장템플릿좋아요관리 테이블이 INSERT되면 생성된 행의 초대장템플릿ID로 초대장템플릿 테이블의 좋아요수 UPDATE | DELIMITER // CREATE OR REPLACE TRIGGER invitation_like_plus AFTER INSERT ON invitation_template_like FOR EACH ROW BEGIN UPDATE invitation_template SET invitation_like_cnt = invitation_like_cnt + 1 WHERE invitation_template_id = NEW.invitation_template_id; END// DELIMITER ; INSERT INTO invitation_template_like ( invitation_template_id, user_id ) VALUES ( 5, 'hiYewon00@gmail.com' ); | 초대장템플릿 테이블의 좋아요수 UPDATE 완료 | Pass | 240108 18:56:07 74 Query CREATE OR REPLACE TRIGGER invitation_like_plus AFTER INSERT ON invitation_template_like FOR EACH ROW BEGIN UPDATE invitation_template SET invitation_like_cnt = invitation_like_cnt + 1 WHERE invitation_template_id = NEW.invitation_template_id; END 74 Query INSERT INTO invitation_template_like ( invitation_template_id, user_id ) VALUES ( 5, 'hiYewon00@gmail.com' ) 74 Query UPDATE invitation_template SET invitation_like_cnt = invitation_like_cnt + 1 WHERE invitation_template_id = NEW.invitation_template_id 74 Query SELECT * FROM invitation_template | 좋아요 버튼을 클릭시 좋아요 수의 변동을 표현하기위해 TRIGGER
TEST-038 |  | 초대장템플릿 좋아요 취소 | TRIGGER | 3 | 트리거를 생성하여 초대장템플릿좋아요관리 테이블이 DELETE되면 생성된 행의 초대장템플릿ID로 초대장템플릿 테이블의 좋아요수 UPDATE | DELIMITER // CREATE OR REPLACE TRIGGER invitation_like_minus AFTER DELETE ON invitation_template_like FOR EACH ROW BEGIN UPDATE invitation_template SET invitation_like_cnt = invitation_like_cnt - 1 WHERE invitation_template_id = OLD.invitation_template_id; END// DELIMITER ; DELETE FROM invitation_template_like WHERE invitation_template_id = 5 AND user_id = 'hiYewon00@gmail.com'; | 좋아요 취소된 초대장템플릿 테이블의 좋아요수 UPDATE 완료 | Pass | 240108 18:57:37 74 Query CREATE OR REPLACE TRIGGER invitation_like_minus AFTER DELETE ON invitation_template_like FOR EACH ROW BEGIN UPDATE invitation_template SET invitation_like_cnt = invitation_like_cnt - 1 WHERE invitation_template_id = OLD.invitation_template_id; END 74 Query DELETE FROM invitation_template_like WHERE invitation_template_id = 5 AND user_id = 'hiYewon00@gmail.com' 74 Query UPDATE invitation_template SET invitation_like_cnt = invitation_like_cnt - 1 WHERE invitation_template_id = OLD.invitation_template_id 74 Query SELECT * FROM invitation_template | 좋아요 버튼을 재클릭시 좋아요 수의 변동을 표현하기위해 TRIGGER
TEST-039 |  | 초대장템플릿 검색 | CRUD | 1 | 초대장템플릿 테이블의 초대장템플릿이름 특정 키워드로 SELECT | SELECT * FROM invitation_template WHERE invitation_template_name LIKE '%생일%'; | 초대장템플릿이름 특정 키워드로 SELECT 완료 | Pass | 240108 18:57:12 73 Query SELECT * FROM invitation_template WHERE invitation_template_name LIKE '%생일%'
TEST-040 |  | 구매 가능한 초대장템플릿 검색 | CRUD | 1 | 초대장템플릿 테이블의 구매 가능한 초대장템플릿 SELECT | SELECT * FROM invitation_template WHERE template_delete = 0; | 구매 가능한 초대장템플릿 SELECT 완료 | Pass | 240108 18:58:28 70 Query SELECT * FROM invitation_template WHERE template_delete = 0
TEST-041 |  | 초대장템플릿 좋아요 추천순 | CRUD | 1 | 초대장템플릿 테이블에서 SELECT한 초대장템플릿정보를 좋아요수로 내림차순 정렬 | SELECT * FROM invitation_template ORDER BY invitation_like_cnt DESC; | 초대장템플릿정보를 좋아요수로 내림차순 정렬 완료 | Pass | 240108 19:00:34 70 Query SELECT * FROM invitation_template ORDER BY invitation_like_cnt DESC
TEST-042 |  | 사용 가능한 초대장템플릿 확인 | JOIN | 1 | 초대장결제 테이블과 결제 테이블을 JOIN 후 한 회원에 대한 사용 가능한 초대장템플릿정보 SELECT | SELECT invitation_template_id FROM invitation_payment a JOIN payment b ON (a.payment_id = b.payment_id) WHERE b.user_id = 'wj8300@gmail.com' AND a.is_available = 1; | 한 회원에 대한 사용 가능한 초대장템플릿정보 SELECT 완료 | Pass | 240109 9:39:21 41 Query SELECT invitation_template_id FROM invitation_payment a JOIN payment b ON (a.payment_id = b.payment_id) WHERE b.user_id = 'wj8300@gmail.com' AND a.is_available = 1
TEST-043 |  | 초대장템플릿 결제 | TRANSACTION | 1 | 결제정보, 초대장결제정보 INSERT 후 결제한 회원에 대한 회원 테이블의 누적결제금액 UPDATE, 변경된 누적결제금액에 따라 등급 UPDATE | START TRANSACTION; INSERT INTO payment (payment_amount,payment_method,user_id) VALUES (18000,'카드','baeseongbae@gmail.com'); INSERT INTO invitation_payment (payment_id, invitation_template_id) VALUES ( 14, 1); UPDATE user SET total_price = total_price + (SELECT payment_amount FROM payment WHERE payment_id = 14) WHERE user_id = 'baeseongbae@gmail.com'; UPDATE user SET grade_name = (SELECT grade_name FROM grade WHERE grade_standard <= (SELECT total_price FROM user WHERE user_id = 'baeseongbae@gmail.com') ORDER BY grade_standard DESC LIMIT 1) WHERE user_id = 'baeseongbae@gmail.com'; COMMIT; SELECT * FROM invitation_payment; SELECT * FROM payment; | 변경된 누적결제금액에 따라 등급 UPDATE 완료 | Pass | 240109 9:50:09 41 Query START TRANSACTION 41 Query INSERT INTO payment (payment_amount,payment_method,user_id) VALUES (18000,'카드','baeseongbae@gmail.com') 41 Query INSERT INTO invitation_payment (payment_id, invitation_template_id) VALUES ( 14, 1) 41 Query UPDATE user SET total_price = total_price + (SELECT payment_amount FROM payment WHERE payment_id = 14) WHERE user_id = 'baeseongbae@gmail.com' | 결제정보가 추가되면서 누적결제금액의 변동과 회원등급의 변동을 체크하기 위해 TRANSACTION
TEST-044 |  | 카테고리별 사용된 초대장템플릿 확인 | VIEW | 1 | 이벤트, 이벤트카테고리, 초대장템플릿 테이블을 JOIN 후, 초대장템플릿이름, 초대장템플릿삭제여부, 카테고리명 VIEW 생성 | CREATE OR REPLACE VIEW available_category AS SELECT invitation_template_name AS '초대장템플릿 이름' , template_delete AS '사용 가능 여부' , event_category_type AS '카테고리 종류' FROM event a JOIN event_category b ON (a.event_category_id = b.event_category_id) JOIN invitation_template c ON (a.invitation_template_id = c.invitation_template_id) WHERE template_delete = 0; | 초대장템플릿이름, 초대장템플릿삭제여부, 카테고리명 VIEW 생성 후, 확인 완료 | Pass | 240108 19:00:32 73 Query CREATE OR REPLACE VIEW available_category AS SELECT invitation_template_name AS '초대장템플릿 이름' , template_delete AS '사용 가능 여부' , event_category_type AS '카테고리 종류' FROM event a JOIN event_category b ON (a.event_category_id = b.event_category_id) JOIN invitation_template c ON (a.invitation_template_id = c.invitation_template_id) WHERE template_delete = 0 | 조회가 자주 되어 VIEW 생성
TEST-045 |  | 가격별 초대장템플릿 확인 | INDEX | 1 | 초대장템플릿 테이블의 초대장가격 INDEX 생성 | -- index 테이블 생성 create index idx_invitation_price on invitation_template (invitation_price, image_id); -- index_key 조회 show index from invitation_template where key_name ='idx_invitation_price'; -- index 최적화 optimize table invitation_template; SELECT invitation_template_name, invitation_price FROM invitation_template; | 초대장템플릿 테이블의 초대장가격 INDEX 생성 완료 | Pass | 240109 9:58:14 41 Query create index idx_invitation_price on invitation_template (invitation_price, image_id) 41 Query -- index_key 조회 show index from invitation_template where key_name ='idx_invitation_price' 41 Query -- index 최적화 optimize table invitation_template | 2000개가 넘는 데이터로 INDEX 생성
TEST-046 | 선물 | 선물 등록 | CRUD | 1 | 선물 테이블에 선물정보 INSERT | INSERT INTO present (present_name,present_price,event_id) VALUES ('아이폰',1850000,1); | 선물 테이블에 선물정보 INSERT 완료 | Pass | 240108 19:05:59 71 Query INSERT INTO present (present_name,present_price,event_id) VALUES ('아이폰',1850000,1)
TEST-047 |  | 선물 결제 | TRIGGER | 2 | 트리거를 생성하여 선물결제 테이블에 선물결제정보 INSERT되면 생성된 행의 선물ID로 선물 테이블의 모인금액 UPDATE | DELIMITER // CREATE OR REPLACE TRIGGER present_total_update AFTER INSERT ON present_payment FOR EACH ROW BEGIN UPDATE present SET present_total = present_total + (SELECT payment_amount FROM payment WHERE payment_id = NEW.payment_id) WHERE present_id = NEW.present_id; END// DELIMITER ; INSERT INTO present_payment ( payment_id, present_id ) VALUES ( 10, 9 ); | 트리거를 생성하여 선물결제 테이블에 선물결제정보 INSERT되면 생성된 행의 선물ID로 선물 테이블의 모인금액 UPDATE 완료 | Pass | 240109 10:02:07 41 Query CREATE OR REPLACE TRIGGER present_total_update AFTER INSERT ON present_payment FOR EACH ROW BEGIN UPDATE present SET present_total = present_total + (SELECT payment_amount FROM payment WHERE payment_id = NEW.payment_id) WHERE present_id = NEW.present_id; END 41 Query INSERT INTO present_payment ( payment_id, present_id ) VALUES ( 2, 2 ) 41 Query UPDATE present SET present_total = present_total + (SELECT payment_amount FROM payment WHERE payment_id = NEW.payment_id) WHERE present_id = NEW.present_id | 선물결제정보가 추가될 때, 선물테이블의 모인금액을 업데이트 하기위해 TRIGGER 사용
TEST-048 |  | 선물 결제 취소 | TRIGGER | 3 | 트리거를 생성하여 환불 테이블에 환불정보 INSERT되면 생성된 행의 선물ID로 선물 테이블에 모인금액 UPDATE | DELIMITER // CREATE OR REPLACE TRIGGER present_total_refund AFTER INSERT ON refund FOR EACH ROW BEGIN UPDATE present SET present_total = present_total - (SELECT payment_amount FROM payment a JOIN refund b ON (a.payment_id = b.payment_id) WHERE a.payment_id = NEW.payment_id) WHERE present_id = (SELECT present_id FROM present_payment WHERE payment_id = NEW.payment_id); END// DELIMITER ; | 트리거를 생성하여 환불 테이블에 환불정보 INSERT되면 생성된 행의 선물ID로 선물 테이블에 모인금액 UPDATE 완료 | Pass | 240109 11:33:07 31 Query CREATE OR REPLACE TRIGGER present_total_refund AFTER INSERT ON refund FOR EACH ROW BEGIN UPDATE present SET present_total = present_total - (SELECT payment_amount FROM payment a JOIN refund b ON (a.payment_id = b.payment_id) WHERE a.payment_id = NEW.payment_id) WHERE present_id = (SELECT present_id FROM present_payment WHERE payment_id = NEW.payment_id); END | 환불정보가 추가될 때, 선물테이블의 모인금액을 업데이트 하기위해 TRIGGER 사용
TEST-049 |  | 선물 모인금액 확인 | CRUD | 2 | 선물 하나에 대한 선물 테이블의 모인금액 SELECT | SELECT present_id , present_total FROM present WHERE present_id = 2; | 선물 하나에 대한 선물 테이블의 모인금액 SELECT 완료 | Pass | 240105 17:44:38 48 Query SELECT present_id, present_total FROM present WHERE present_id = 2
TEST-050 | 게스트명단 | 게스트명단 확인 | CRUD | 1 | 한 이벤트에 대한 게스트명단 테이블 게스트명단정보 SELECT | SELECT guest_email , guest_phone , is_attended , is_send FROM guest_list WHERE event_id = 2; | 한 이벤트에 대한 게스트명단 테이블 게스트명단정보 SELECT 완료 | Pass | 240108 19:24:24 71 Query SELECT guest_email , guest_phone , is_attended , is_send FROM guest_list WHERE event_id = 2
TEST-051 |  | 이벤트 참석자 명단 | JOIN | 1 | 이벤트, 게스트명단 테이블을 JOIN 후, 이벤트제목과 참석여부 SELECT | SELECT a.event_title AS '이벤트 제목', b.is_attend AS '참석여부' FROM event a JOIN guest_list b ON (a.event_id = b.event_id) WHERE b.is_attend = 1; | 이벤트, 게스트명단 테이블을 JOIN 후, 이벤트제목과 참석여부 SELECT 완료 | Pass | 240109 10:03:23 41 Query SELECT a.event_title AS '이벤트 제목', b.is_attend AS '참석여부' FROM event a JOIN guest_list b ON (a.event_id = b.event_id) WHERE b.is_attend = 1 | event_id로 JOIN하여 두 테이블의 값을 가져옴
TEST-052 | 게시글 | 문의사항 작성 | CRUD | 1 | 게시글 테이블의 게시글유형이 문의사항인 게시글정보 INSERT | INSERT INTO post ( post_title , post_type , post_contents , report_category_id , user_id ) VALUES ( '템플릿 업데이트 관련하여 문의 드립니다.' , '문의사항' , '안녕하세요 발렌타인데이 템플릿은 언제 업데이트 될까요? ' , 5 , 'hiSohye00@gmail.com') | 게시글 테이블의 게시글유형이 문의사항인 게시글정보 INSERT 완료 | Pass | 240108 19:32:15 73 Query INSERT INTO post ( post_title , post_type , post_contents , report_category_id , user_id ) VALUES ( '템플릿 업데이트 관련하여 문의 드립니다.' , '문의사항' , '안녕하세요 발렌타인데이 템플릿은 언제 업데이트 될까요? ' , 5 , 'hiSohye00@gmail.com')
TEST-053 |  | 문의사항 수정 | CRUD | 2 | 게시글 테이블의 게시글유형이 문의사항인 게시글정보 UPDATE | UPDATE post SET post_title = '결제 관련 문의' , post_contents = '결제 취소 신청' WHERE post_id = 1; | 게시글 테이블의 게시글유형이 문의사항인 게시글정보 UPDATE 완료 | Pass | 240105 16:16:47 48 Query UPDATE post SET post_title = '결제 관련 문의' , post_contents = '결제 취소 신청' WHERE post_id = 1
TEST-054 |  | 문의사항 답변 | CRUD | 2 | 답변 테이블의 문의사항 하나에 대한 답변 INSERT | INSERT INTO reply (reply_contents, reply_title, user_id, post_id) VALUES ('욕설한 회원 [장민석]은 정지처리 되었습니다','욕설회원 처리 관련','admin123@gmail.com',2); | 답변 테이블의 문의사항 하나에 대한 답변 INSERT 완료 | Pass | 240108 19:26:27 71 Query INSERT INTO reply (reply_contents, reply_title, user_id, post_id) VALUES ('욕설한 회원 [장민석]은 정지처리 되었습니다','욕설회원 처리 관련','admin123@gmail.com',2)
TEST-055 |  | 공지사항 작성 | CRUD | 1 | 게시글 테이블의 게시글유형이 공지사항인 게시글정보 INSERT | INSERT INTO post ( post_title, post_type, post_contents, user_id ) VALUES( '[공지사항] 바이트 사용자 여러분 안녕하세요.', '공지사항', '안녕하세요. 바이트 담당자입니다. 이번주 주말 서버 점검이 있을 예정입니다. 감사합니다.', 'admin123@gmail.com' ); | 게시글 테이블의 게시글유형이 공지사항인 게시글정보 INSERT 완료 | Pass | 240108 19:28:15 71 Query INSERT INTO post ( post_title, post_type, post_contents, user_id ) VALUES( '[공지사항] 바이트 사용자 여러분 안녕하세요.', '공지사항', '안녕하세요. 바이트 담당자입니다. 이번주 주말 서버 점검이 있을 예정입니다. 감사합니다.', 'admin123@gmail.com' )
TEST-056 |  | 공지사항 수정 | CRUD | 2 | 게시글 테이블의 게시글유형이 공지사항인 게시글정보 UPDATE | UPDATE post SET post_title = '[공지사항] 바이트 서버 점검 안내' , post_contents = '안녕하세요. 바이트 담당자입니다. 일정이 변경되어 이번주 금요일 서버 점검이 시작될 예정입니다.' WHERE post_id = 5; | 게시글 테이블의 게시글유형이 공지사항인 게시글정보 UPDATE 완료 | Pass | 240108 19:06:23 70 Query UPDATE post SET post_title = '[공지사항] 바이트 서버 점검 안내' , post_contents = '안녕하세요. 바이트 담당자입니다. 일정이 변경되어 이번주 금요일 서버 점검이 시작될 예정입니다.' WHERE post_id = 5
TEST-057 |  | 공지사항 삭제 | CRUD | 2 | 게시글 테이블의 게시글유형이 공지사항인 게시글삭제여부 삭제상태로 UPDATE | UPDATE post SET post_deleted = 1 WHERE post_id = 5; | 게시글 테이블의 게시글유형이 공지사항인 게시글삭제여부 삭제상태로 UPDATE 완료 | Pass | 240108 19:08:01 70 Query UPDATE post SET post_deleted = 1 WHERE post_id = 5
TEST-058 |  | 문의사항별 답변 확인 | JOIN | 1 | 문의카테고리, 문의사항, 답변 테이블 JOIN 후, 문의사항의 제목과 문의카테고리, 해당 문의사항의 답변 SELECT | SELECT a.post_title, b.report_category_id, c.reply_title FROM post a JOIN report_category b ON (a.report_category_id = b.report_category_id) JOIN reply c ON (a.post_id = c.post_id) WHERE a.post_type = '문의사항'; | 문의카테고리, 문의사항, 답변 테이블 JOIN 후, 문의사항의 제목과 문의카테고리, 해당 문의사항의 답변 SELECT 완료 | Pass | 240108 19:07:13 73 Query SELECT a.post_title, b.report_category_id, c.reply_title FROM post a JOIN report_category b ON (a.report_category_id = b.report_category_id) JOIN reply c ON (a.post_id = c.post_id) WHERE a.post_type = '문의사항' | 2테이블의 값을 가져오기 위해 JOIN
TEST-059 |  | 문의사항 답변 수정 | CRUD | 1 | 답변 테이블의 답변정보 UPDATE | UPDATE reply SET reply_title = '(답변_수정)욕설회원 처리 관련' , reply_contents = '안녕하세요. 욕설한 회원 [장민석]은 정지처리 후 답변은 삭제처리 되었습니다. ' WHERE reply_id = 3; | 답변 테이블의 답변정보 UPDATE 완료 | Pass | 240108 19:31:03 74 Query UPDATE reply SET reply_title = '(답변_수정)욕설회원 처리 관련' , reply_contents = '안녕하세요. 욕설한 회원 [장민석]은 정지처리 후 답변은 삭제처리 되었습니다. ' WHERE reply_id = 3
TEST-060 |  | 회원별 작성 게시글 확인 | VIEW | 1 | 회원, 게시글 테이블 JOIN 후, 게시글 작성자의 닉네임과 게시글제목, 게시글작성일 VIEW 생성 | CREATE VIEW user_post AS SELECT a.user_nickname , b.post_title , b.post_date FROM user a JOIN post b ON a.user_id = b.user_id; | 회원, 게시글 테이블 JOIN 후, 게시글 작성자의 닉네임과 게시글제목, 게시글작성일 VIEW 생성 완료 | Pass | 240109 10:04:45 41 Query CREATE VIEW user_post AS SELECT a.user_nickname , b.post_title , b.post_date FROM user a JOIN post b ON a.user_id = b.user_id | 조회가 자주 되어 VIEW 생성
TEST-061 | 기타 | 회원등급별 할인 적용 | SUBQUERY | 1 | 회원등급별 할인율 적용한 초대장템플릿 결제금액 SELECT | SELECT invitation_price AS '정가', invitation_price-FLOOR(invitation_price*(SELECT b.grade_benefit FROM user a JOIN grade b ON (a.grade_name = b.grade_name) WHERE user_id = 'hiSohye00@gmail.com')) AS '할인가' FROM invitation_template WHERE invitation_template_id = 1; | 회원등급별 할인율 적용한 초대장템플릿 결제금액 SELECT 완료 | Pass | 240109 10:19:09 39 Query SELECT invitation_price-FLOOR(invitation_price*(SELECT b.grade_benefit FROM user a JOIN grade b ON (a.grade_name = b.grade_name) WHERE user_id = 'hiSohye00@gmail.com')) AS '할인가' FROM invitation_template WHERE invitation_template_id = 1 LIMIT 0, 200 39 Query SELECT DATABASE()
TEST-062 |  | 선물별 결제 회원 확인 | JOIN | 100% | 선물결제, 결제, 회원 테이블 JOIN 후, 선물 하나에 대한 결제 회원정보 SELECT | SELECT d.present_name , c.user_id, c.user_nickname FROM present_payment a JOIN payment b ON (a.payment_id = b.payment_id) JOIN user c ON (b.user_id = c.user_id) JOIN present d ON (a.present_id = d.present_id) ORDER BY d.present_name ; | 선물결제, 결제, 회원 테이블 JOIN 후, 선물 하나에 대한 결제 회원정보 SELECT 완료 | Pass | 240109 12:12:26 44 Query SELECT d.present_name , c.user_id, c.user_nickname FROM present_payment a JOIN payment b ON (a.payment_id = b.payment_id) JOIN user c ON (b.user_id = c.user_id) JOIN present d ON (a.present_id = d.present_id) ORDER BY d.present_name | 3테이블의 값을 가져오기 위해 JOIN