## WBS
프로젝트 명 | 인스타그램 클론 코딩(임시)
시작일 | 2025-09-15
종료일 | 2025-09-19
작성자 | 조성민, 조재호, 진현수, 하지현, 황정호
작성일 | 2025-09-14
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 역할 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | W | Week1 |  |  | Week2
[9 empty] | D | 12(금) | 13(토) | 14(일) | 15(월) | 16(화) | 17(수) | 18(목)
1. 기획 | 1.1 사전조사 | 1.1.1 주제 선정 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 3 | bar: 12(금) to 14(일)
|  | 1.1.2 프로젝트 수행 계획서 작성 | 완료 | 조재호 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1 | bar: 12(금)
| 1.2 요구사항 명세서 작성 | 1.2.1. 1차 요구사항 명세서 작성 | 완료 | 진현수 | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 1 | bar: 14(일)
|  | 1.2.2. 2차 요구사항 명세서 작성 | 완료 | 진현수 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | bar: 15(월)
2. 모델링 | 2.1 개념/논리 모델링 | 2.1.1 1차 ERD 작성 (클론코드 분석) | 완료 | 진현수, 조재호 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | bar: 15(월)
|  | 2.1.3 2차 ERD 작성 (실제 테이블 정의) | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | bar: 16(화)
| 2.2 물리 모델링 | 2.2.1 테이블 생성 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | bar: 15(월)
|  | 2.2.2 제약조건 추가 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | bar: 15(월)
3. 개발 | 3.1 GitHub 팀 설정 | 3.1.1 레파지토리 생성 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 1 | bar: 13(토)
|  | 3.1.2 브렌치 전략 설정 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 1 | bar: 13(토)
| 3.2 프론트 구축 | 3.2.1 React(VITE) 생성, 클론코드 구조파악 | 완료 | 진현수 | 100% | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 1 | bar: 13(토)
|  | 3.2.2 클론코드 FE 구조 참고, 전략설정 | 완료 | 진현수 | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 1 | bar: 14(일)
| 3.3 백엔드 구축 | 3.3.1 클론코드 BE 구조 참고, 전략설정 | 완료 | 진현수 | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 1 | bar: 14(일)
| 3.4 기능구현 | 3.4.1 회원 기능 | 완료 | 진현수, 조성민, 황정호 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: 15(월) to 16(화)
|  | 3.4.2 게시물 기능 | 완료 | 진현수, 조재호, 황정호, 하지현 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3 | bar: 15(월) to 17(수)
|  | 3.4.3 좋아요 기능 | 완료 | 진현수, 조성민, 황정호, 하지현 | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2 | bar: 15(월) to 16(화)
|  | 3.4.4 팔로우 기능 | 완료 | 진현수, 조재호, 황정호, 하지현 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: 15(월) to 16(화)
|  | 3.4.5 AI 해시태그 기능 | 완료 | 진현수, 조재호, 황정호, 하지현 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: 15(월) to 16(화)
|  | 3.4.6 댓글 기능 | 완료 | 진현수, 황정호 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | bar: 15(월)
4. 테스트 | 4.1 테스트케이스 작성 | 4.1.1 1차 테스트케이스 작성 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | bar: 16(화)
| 4.2 테스트 데이터 | 4.2.1 회원 테스트 | 완료 | 조성민 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: 17(수) to 18(목)
|  | 4.2.2 게시물 테스트 | 완료 | 진현수 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: 17(수) to 18(목)
|  | 4.2.3 좋아요 테스트 | 완료 |  | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: 17(수) to 18(목)
|  | 4.2.4 팔로우 테스트 | 완료 |  | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: 17(수) to 18(목)
|  | 4.2.5 AI 해시태그 테스트 | 완료 |  | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: 17(수) to 18(목)
|  | 4.2.6 댓글 테스트 | 완료 |  | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: 17(수) to 18(목)
| 4.3 검증 | 4.3.1 검증하기 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | bar: 18(목)
5. 문서화 | 5.1 프로젝트 수행 계획서 | 5.1.1 1차 수행계획서 작성 | 완료 | 조재호 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1 | bar: 12(금)
|  | 5.12 2차 수행계획서 검토 | 완료 | 진현수 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: 17(수) to 18(목)
| 5.2 WBS | 5.2.1. 1차 WBS 작성 | 완료 | 조재호 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1 | bar: 12(금)
|  | 5.2.2. WBS 검토 | 완료 | 조성민 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | bar: 17(수)
| 5.3 요구사항 정의서 | 5.3.1 요구사항 정의서 검토 | 완료 | 하지현 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | bar: 17(수)
| 5.4 단위테스트 결과서 | 5.4.1 단위테스트 결과서 검토 | 완료 | 전체 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | bar: 18(목)
| 5.5 API 명세서 | 5.5.1 Swagger 문서 작성 | 완료 | 황정호 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | bar: 17(수)
| 5.6 서비스 구성도 | 5.6.1 서비스 구성도 작성 | 완료 | 조성민 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | bar: 17(수)
| 5.7 DB 설계도 | 5.7.1 Cloud ERD DB 설계도 정리, 문서화 | 완료 | 황정호 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | bar: 17(수)
| 5.8 구축 결과 보고서 | 5.8 구축 결과 보고서 작성 | 완료 | 진현수 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: 17(수) to 18(목)

## 요구사항 명세서
프로젝트 명 | 인스타그램 클론 코딩(임시)
시작일 | 2025-09-15
종료일 | 2025-09-19
작성자 | 조성민, 조재호, 진현수, 하지현, 황정호
작성일 | 2025-09-11 |  | 회원
게시물 수정제거, 댓글 좋아요 제거, 회원 조회 추가, 프로필게시물, 홈화면 게시물 목록 분리
분류 - 좋아요, 팔로우 추가
요구사항-ID | 요구사항명 |  | 요구사항 내용 | 테이블명 | 컬럼명 | 사용자 | 중요도 (상/중/하) | 난이도 (상/중/하) | 담당자 | 진행사항
| 대분류 | 소분류
REQ-0001 | 회원 | 회원가입 | 이메일 형식의 회원ID, 비밀번호, 이름, 닉네임을 작성하여 가입한다. | user_entity | email, passwd, name, nickname | 일반회원 | 상 | 하 | 조성민
REQ-0002 |  | 로그인 | 회원가입 정보 및 페이스북 계정으로 로그인한다. |  |  | 일반회원 | 상 | 중 | 조성민
REQ-0003 |  | 로그아웃 | 로그아웃 기능 |  |  | 일반회원 | 중 | 하 | 조성민
REQ-0004 |  | 회원 조회 | 닉네임 및 이름에 따른 유저검색 | user_entity, post_entity | post_id, content, create_date, author_email(post) nickname, name, email(user) | 일반회원 | 중 | 하 | 황정호
REQ-0005 | 게시물 | 게시물 작성 | 게시물을 작성 / 프로필 사진, 소개글, 최대 5장의 이미지 | post_entity post_image_entity, post_hashtag_entity hashtag_entity, user_entity | (post) post_id, content, create_date, author_email (image) image_id, image_url, created_at (post_image)post_id, image_id, sort_order, created_at (post_hashtag)post_id, hashtag_id, (hashtag) hashtag_id, name (user) email | 일반회원 | 상 | 상 | 황정호
REQ-0006 |  | 게시물 삭제 | 게시물 삭제 기능 | post_entity | post_id | 일반회원 | 중 | 하 | 황정호
REQ-0007 |  | 개인 게시물 목록 | 특정 사용자의 게시물 목록 기능(개인프로필) | post_entity, user | (post)post_id, content, create_date, author_email (user) email | 일반회원 | 중 | 중 | 황정호
REQ-0008 |  | 전체 게시물 목록 | 모든 사용자의 게시물 목록 기능(메인화면) | post_entity | post_id, content, create_date, author_email | 일반회원 | 상 | 중 | 하지현
REQ-0009 |  | 게시물 목록 정렬 | 게시물을 시간에 따라 최신순으로 정렬 | post_entity | create_date | 일반회원 | 중 | 하 | 하지현
REQ-0010 |  | 게시물 목록 필터 | 게시물을 팔로우 여부에 따른 필터 | follow_entity post_entity | (follow) follower_email, following_email (post) author_email | 일반회원 | 하 | 하 | 하지현
REQ-0011 |  | 게시물 검색 | 해시태그에 따른 게시물 검색 | hashtag_entity post_hashtag_entity post_entity | (hashtag) name (post_hashtag) post_id, hashtag_id (post) post_id, content | 일반회원 | 중 | 중 | 하지현, 황정호
REQ-0012 |  | 게시물 상세 페이지 | 게시물 선택 시 게시물의 상세 페이지로 이동 | post_entity post_image_entity. image_entity, post_like_entity, comment_entity, user_entity like_entity, post_hashtag_entity | (post) post_id, content, create_date, author_email (image) image_id, image_url (post_image)post_id, image_id, sort_order (post_hashtag)post_id, hashtag_id, (user) email (post_like) post_id (comment) comment_id, content, created_at, parent_id, depth, author_email | 일반회원 | 상 | 중 | 황정호
REQ-0013 | 댓글 | 댓글 작성 | 게시물 내 상세페이지에서 해당 게시물에 대한 댓글및 대댓글 작성 기능 | comment_entity(post, user와 join) | comment_id, post_id, author_email, content, created_at, parent_id, depth | 일반회원 | 상 | 상 | 황정호
REQ-0014 |  | 댓글 삭제 | 자신이 작성 한 댓글에 대하여 삭제 | comment_entity, user_entity | (user) email (comment) comment_id, author_email | 일반회원 | 중 | 하 | 황정호
REQ-0015 | 좋아요 | 게시물 좋아요 추가 | 본인포함 다른 게시물에 좋아요 기능 | like_entity | user_email, post_id, created_at(복합 PK: user_email, post_id) | 일반회원 | 중 | 하 | 조성민, 하지현
REQ-0016 |  | 게시물 좋아요 삭제 | 좋아요 취소 기능 | like_entity | user_email, post_id | 일반회원 | 중 | 하 | 조성민
REQ-0017 |  | 좋아요 여부 확인 | 사용자가 좋아요 누른 게시글은 true, 안누른 게시글은 false 표시 | like_entity | user_email, post_id | 일반회원 | 하 | 하 | 하지현
REQ-0018 | 팔로우 | 회원 팔로잉 | 다른 회원 팔로우 기능 | follow_entity | follower_email, following_email, created_at | 일반회원 | 상 | 하 | 조재호
REQ-0019 |  | 회원 팔로잉 삭제(언팔로우) | 팔로우 취소 기능 | follow_entity | follower_email, following_email | 일반회원 | 상 | 하 | 조재호
REQ-0020 | 해시태그 | 해시태그 추가 | 새로운 해시태그 등록 | hashtag_entity | hashtag_id, name, created_at | 일반회원 | 중 | 하 | 황정호
REQ-0021 |  | 게시물에 해시태그 추가 | 게시글에 해시태그 추가 | post_hashtag_entity | post_id, hashtag_id, created_at | 일반회원 | 중 | 하 | 황정호
REQ-0022 | AI | 해시태그 추천 | 게시물 작성 중 이미지 등록 시 AI를 이용해 분석하여 해시태그 자동 추출 |  |  | 일반회원 | 중 | 중 | 조재호
REQ-0023 | 기타 | UI | 유저 친화적 인터페이스 |  |  | 일반회원 | 하 | 하 | 진현수, 조성민
REQ-0024 |  | 보안 | 토큰, 비밀번호 |  |  | 일반회원 | 하 | 하 | 조성민

## 테스트 케이스
프로젝트 명 | 인스타그램 클론 코딩(임시)
시작일 | 2025-09-15
종료일 | 2025-09-19
작성자 | 조성민, 조재호, 진현수, 하지현, 황정호
작성일 | 2025-09-14
테스트케이스 ID | 대분류 | 소분류 | 구분 | 실행 순서 | 실행 내용 | 쿼리문 | Pass Result | P/T | 상세 결과 | 비고
TEST-001 | 회원 | 회원가입 | CRUD | 1 | 회원 테이블에 회원정보 INSERT | INSERT INTO user_entity (email, name, passwd, nickname, user_image_url) VALUES ('alice@example.com', 'Alice Kim', 'pw1234!', 'alice', 'https://picsum.photos/id/1011/400/400'), ('bob@example.com', 'Bob Lee', 'pw1234!', 'bobleee', 'https://picsum.photos/id/1012/400/400'); | 회원 테이블에 회원정보 INSERT 완료 | Pass | 240109 9:20:19 44 Query INSERT INTO user ( user_id, user_pw, user_name ,user_phone, user_nickname ) VALUES ( 'newid@gmail.com', 'pw1234', '김마리' ,'010-1223-5668', '김말이' )
TEST-002 |  | 로그인 | CRUD | 2 | user_entity 테이블의 email, passwd SELECT | SELECT * FROM user_entity WHERE email = 'alice@example.com' AND passwd = 'pw1234!'; | 회원ID와 전화번호로 비밀번호 SELECT 완료 | Pass | 240108 18:22:54 66 Query SELECT user_pw FROM user WHERE user_id = "hiSohye00@gmail.com" AND user_phone = "010-1234-5768"
TEST-003 |  | 프로필 조회 | CRUD | 2 | user_entity 테이블의 email 기준 프로필 SELECT |  | 회원정보 UPDATE 완료 | Pass | 240108 18:26:45 66 Query UPDATE user SET user_nickname = "천방지축어리둥절빙글빙글", user_phone = '010-3311-3311' WHERE user_id = 'hiYewon00@gmail.com'
TEST-004 |  | 프로필 이미지 수정 | CRUD | 2 | 이미지 스토리지에 파일 업로드 후 URL 생성 |  | 업로드 및 URL 생성 완료 | Pass
TEST-005 |  | 닉네임 검색 | CRUD | 1 | user_entity의 nickname 기준으로 LIKE |  | 닉네임으로 회원ID SELECT 완료 | Pass | 240108 18:44:48 71 Query SELECT user_id FROM user WHERE user_nickname = '소소혜'
TEST-006 |  | 이름 검색 | CRUD | 1 | 회원 테이블의 name 기준으로 LIKE |  | 회원ID로 닉네임 SELECT 완료 | Pass | 240108 18:43:52 71 Query SELECT user_nickname FROM user WHERE user_id = 'admin123@gmail.com'
TEST-007 | 게시글(포스트) | 게시글 등록 | CRUD | 1 | post_entity 테이블에 게시글 INSERT | INSERT INTO post_entity (postid, content, create_date, author_email) VALUES (1, 'lgncs', NOW(), 'alice@example.com'); | post_entity에 게시글 INSERT 완료 | Pass
TEST-008 |  | 게시글 조회 | VIEW |  | postID기준으로 게시글 및 이미지 SELECT
TEST-009 |  | 게시글 목록 조회 | VIEW |  | 작성자 이메일로 게시글 목록 SELECT
TEST-010 |  | 팔로잉 피드 조회 | VIEW |  | 팔로우한 사용자들의 게시글 SELECT와 최신순으로 정렬
TEST-012 |  | 게시글 삭제 | CRUD |  | post_entity 테이블의 postID기준 게시글 DELETE
TEST-013 | 댓글 | 댓글 등록 | CRUD | 1 | comment_entity에 댓글정보 INSERT | INSERT INTO comment_entity (post_id, author_email, content, depth, created_at) VALUES (123, 'alice@example.com', '댓글', 0, NOW()); |  | Pass | 240108 19:24:15 74 Query INSERT INTO refund ( payment_id ) VALUES ( 9 )
TEST-014 |  | 대댓글 등록 | CRUD | 2 | comment_entity에 parent_id 기준으로 대댓글정보 INSERT | INSERT INTO comment_entity (post_id, author_email, content, parent_id, depth, created_at) VALUES (123, 'bob@example.com', '대댓글', 456, 1, NOW()); |  | Pass | 240108 19:03:53 71 Query UPDATE refund SET refund_state = '완료' , refund_complete_date = NOW() WHERE refund_id = 1
TEST-015 |  | 댓글 삭제 | CRUD | 1 | comment_entity에 comment_id 기반으로 댓글 DELETE | DELETE FROM comment_entity WHERE comment_id = "example@naver.com"; | 댓글이 정상적으로 삭제됨 확인 | Pass | 240105 20:27:39 66 Statistics 67 Query SELECT * FROM refund WHERE payment_id = (SELECT payment_id FROM payment WHERE user_id = 'wj8300@gmail.com')
TEST-016 |  | 게시글 별 댓글 조회 | VIEW | 1 | 한 댓글에 대한 comment_entity의 댓글 목록 SELECT | select ce1_0.comment_id, ce1_0.author_email, a1_0.email, a1_0.name, a1_0.nickname, a1_0.passwd, a1_0.user_image_url, ce1_0.content, ce1_0.created_at, ce1_0.depth, p1_0.comment_id, p1_0.author_email, p1_0.content, p1_0.created_at, p1_0.depth, p1_0.parent_id, p1_0.post_id, ce1_0.post_id from comment_entity ce1_0 join user_entity a1_0 on a1_0.email=ce1_0.author_email left join comment_entity p1_0 on p1_0.comment_id=ce1_0.parent_id where ce1_0.post_id="example@naver.com" order by ce1_0.created_at | 해당 게시글의 댓글 목록이 정상적으로 조회됨 확인 | Pass | 240108 18:35:34 70 Query CREATE VIEW template_refund AS SELECT e.invitation_template_name AS '초대장템플릿이름' , c.user_id AS '회원 이메일' , e.invitation_price AS '초대장 가격' , a.refund_state AS '환불상태' FROM refund a JOIN payment b ON b.payment_id = a.payment_id JOIN user c ON c.user_id = b.user_id JOIN invitation_payment d ON d.payment_id = b.payment_id JOIN invitation_template e ON e.invitation_template_id = d.invitation_template_id | JOIN 4개와 조회가 자주되는 내역 VIEW 생성
TEST-017 | 팔로우 | 팔로우 추가 | CRUD | 1 | follow_entity 테이블에 팔로우 정보 INSERT | INSERT INTO follow_entity ( follower_email, following_email ) VALUES ( 'alice@example.com', 'bob@example.com' ); | 팔로우 관계 INSERT 완료 | Pass | 240108 14:47:36 109 Query INSERT INTO invitation_template (invitation_template_id,invitation_template_name,invitation_font,invitation_price,image_id,template_delete) VALUES (1,'산타와 크리스마스 트리','나눔고딕',2900,1,1)
TEST-018 |  | 팔로우 해제(언팔로우) | CRUD | 1 | follow_entity 테이블의 팔로우 정보 DELETE | DELETE FROM follow_entity WHERE follower_email ='alice@example.com' AND following_email ='bob@example.com'; | 팔로우 관계 DELETE 완료 | Pass | 240108 18:48:20 74 Query UPDATE invitation_template SET invitation_font = '돋움체' , invitation_template_name = '산타와 메리크리스마스' WHERE invitation_template_id = 2
TEST-019 | 좋아요 | 좋아요 등록 | CRUD | 1 | like_entity 테이블에 좋아요 정보 INSERT | INSERT INTO like_entity (email, post_id, create_date) VALUES ('alice@example.com', 1, NOW() - INTERVAL 2 DAY) |  | Pass | 240108 19:05:59 71 Query INSERT INTO present (present_name,present_price,event_id) VALUES ('아이폰',1850000,1)
TEST-020 |  | 좋아요 취소 | CRUD | 2 | like_entity 테이블에 좋아요 정보 DELETE | DELETE FROM like_entity WHERE user_email = 'alice@example.com' AND post_id = 1; |  | Pass | 240109 10:02:07 41 Query CREATE OR REPLACE TRIGGER present_total_update AFTER INSERT ON present_payment FOR EACH ROW BEGIN UPDATE present SET present_total = present_total + (SELECT payment_amount FROM payment WHERE payment_id = NEW.payment_id) WHERE present_id = NEW.present_id; END 41 Query INSERT INTO present_payment ( payment_id, present_id ) VALUES ( 2, 2 ) 41 Query UPDATE present SET present_total = present_total + (SELECT payment_amount FROM payment WHERE payment_id = NEW.payment_id) WHERE present_id = NEW.present_id
TEST-021 |  | 좋아요 총 개수 조회 | VIEW | 2 | like_entity 테이블의 post_id 기준 개수 COUNT로 SELECT | SELECT COUNT(*) AS likeCount FROM like_entity WHERE post_id = 1; |  | Pass | 240109 11:33:07 31 Query CREATE OR REPLACE TRIGGER present_total_refund AFTER INSERT ON refund FOR EACH ROW BEGIN UPDATE present SET present_total = present_total - (SELECT payment_amount FROM payment a JOIN refund b ON (a.payment_id = b.payment_id) WHERE a.payment_id = NEW.payment_id) WHERE present_id = (SELECT present_id FROM present_payment WHERE payment_id = NEW.payment_id); END
TEST-022 |  | 좋아요 여부 확인 | CRUD | 2 | like_entity 테이블의 email, post_id EXISTS로 SELECT | select le1_0.email, le1_0.post_id from like_entity le1_0 where le1_0.email="example@naver.com" and le1_0.post_id=11 fetch first ? rows only |  | Pass | 240105 17:44:38 48 Query SELECT present_id, present_total FROM present WHERE present_id = 2
TEST-023 |  | 게시글 이미지 업로드 | CRUD | 1 | 지정 경로에 파일 업로드 후 URL 생성 | INSERT INTO image_entity (image_url, original_name, upload_date) VALUES (?, ?, ?); | 지정 경로로 이미지 업로드 후 URL이 정상적으로 생성됨
TEST-024 | 이미지 | 게시글 이미지 추가 | CRUD | 2 | image_entity에 이미지 정보(URL) INSERT | INSERT INTO image_entity (created_at, image_url) VALUES (NOW(), 'https://picsum.photos/id/1015/800/600'), (NOW(), 'https://picsum.photos/id/1016/800/600'), (NOW(), 'https://picsum.photos/id/1018/800/600'); | 게시글에 첨부된 이미지 3건이 정상적으로 추가됨 | Pass | 240108 19:32:15 73 Query INSERT INTO post ( post_title , post_type , post_contents , report_category_id , user_id ) VALUES ( '템플릿 업데이트 관련하여 문의 드립니다.' , '문의사항' , '안녕하세요 발렌타인데이 템플릿은 언제 업데이트 될까요? ' , 5 , 'hiSohye00@gmail.com')
TEST-025 |  | 게시글 이미지 조회 | VIEW | 3 | 게시글에 첨부된 이미지를 조회하는 기능 테스트 수행 | SELECT * FROM image_entity WHERE post_id = 10; | 게시글에 첨부된 이미지 3건이 정상적으로 조회됨 | Pass | 240105 16:16:47 48 Query UPDATE post SET post_title = '결제 관련 문의' , post_contents = '결제 취소 신청' WHERE post_id = 1
TEST-026 |  | 해시태그 | CRUD | 3 | AI 이용해서 이미지에서 해시태그 분석 |  |  | Pass | 240108 19:26:27 71 Query INSERT INTO reply (reply_contents, reply_title, user_id, post_id) VALUES ('욕설한 회원 [장민석]은 정지처리 되었습니다','욕설회원 처리 관련','admin123@gmail.com',2)
TEST-027 | 해시태그 | 해시태그 등록 | SUBQUERY | 1 | hashtag_entity에서 해시태그 정보 INSERT | INSERT INTO hashtag_entity (name) VALUES ('travel'), ('coffee'), ('latte'), ('food'), ('coding'); |  | Pass | 240109 10:19:09 39 Query SELECT invitation_price-FLOOR(invitation_price*(SELECT b.grade_benefit FROM user a JOIN grade b ON (a.grade_name = b.grade_name) WHERE user_id = 'hiSohye00@gmail.com')) AS '할인가' FROM invitation_template WHERE invitation_template_id = 1 LIMIT 0, 200 39 Query SELECT DATABASE()
TEST-028 |  | 게시글에 해시태그 추가 | JOIN | 1 | post_hashtag_entity에서 게시물 해시태그 정보 INSERT | INSERT INTO post_hashtag_entity (post_id, hashtag_id, created_at) VALUES (1, (SELECT id FROM hashtag_entity WHERE name='travel'), NOW()), (1, (SELECT id FROM hashtag_entity WHERE name='coffee'), NOW()); |  | Pass | 240109 12:12:26 44 Query SELECT d.present_name , c.user_id, c.user_nickname FROM present_payment a JOIN payment b ON (a.payment_id = b.payment_id) JOIN user c ON (b.user_id = c.user_id) JOIN present d ON (a.present_id = d.present_id) ORDER BY d.present_name